## Taken & werkgebieden PjMO
Rollen vs werkgebieden/taken Project Management Officer
| PMO Junior | PMO Medior | PMO Senior
Taken / Werkgebieden Deze taken hoeven niet per sé bij een PMO-er belegd te worden maar kunnen ook separaat belegd worden bij de diverse expertrollen die er in de organisatie bestaan. | Ad Hoc, Best Effort, Volgend, op aanwijzing, Operationeel,Reactief. | Beschrijvend, Controlerend, Zelfstandig, Tactisch, Pro-Actief. | Ge"Managed", Sturend, Adviserend, Meedenkend, Strategisch, Pro-actief. Complexe integrale projecten
Communicatiemanagement Intern en extern, communicatieplan/-strategie | Bijhouden Q&A's (questions and answers) voor het project, Bijhouden projectinformatie op project website / sharepoint Opstellen nieuwsbulletins | Opstellen communicatieplan, opstellen verzendmatrix, verzorgen communicatie naar de projectleden Centraal communicatie aanspreekpunt, inrichten project intranetsite, bewaken naleving communicatieplan, verzorgen externe communicatie | Bepalen communicatiestrategie en doelgroepbenadering. Verantwoordelijk voor doelgerichte communicatie intern en extern Adviseren van de projectmanager bij het bepalen van de communicatiestrategie en doelgroepbenadering om vervolgens het communicatieplan te implementeren
Stakeholdermanagement Analyse belanghebbenden, belanghebbenden betrekken, effectiviteit in kaart brengen | Opstellen en bijhouden stakeholdersoverzicht, Organiseren (interne en externe) stakeholderbijeenkomsten, inrichten vergadercyclus bijhouden activiteitenkalender | Signaleren weerstand bij stakeholders op voortgang project en hierop inspelen, presentaties maken die de stakeholders Informeren over de voortgang van het project Opstellen activiteitenkalender Uitvoeren stakeholdermanagement, na vaststelling door PM'er | Faciliteren van een stakeholder workshop, faciliteren & adviseren van de projectmanager bij stakeholdermanagement, adviseren projectmanager in omgang met bepaalde stakeholders
Informatiemanagement Configuratiemanagement, documentbeheer, informatieprocessen in het project | Uitvoeren van de IM processen en tools, aangestuurd door projectmanager Versiebeheercyclus opstellen en bijhouden, Opzetten en inrichten en bijhouden documentstructuur in de door de klant gebruikte systemen | In overleg met de projectmanager vaststellen van de noodzakelijke informatie/communicatie processen en tools implementeren, kennis en beheren van configuratiemanagement. | De projectmanager adviseren en vervolgens implementeren van de noodzakelijke informatie/communicatie processen en tools Zelfstandig inititiatieven nemen ter verbetering van tools en processen; Vraagbaak/expert binnen de organisatie; Vervullen rol als documentcontroller; bevorderen en uitbrengen advies over documentbeheer, inrichten documentmanagement voor een centraal PMO
Kwaliteitsmanagement Project- en proceskwaliteit, bewaking van gebruik van de afgesproken normen. Monitoring van de prestatie van de processen, Performancemanagement | Bijhouden van de kwaliteitsdocumenten, nalopen van projectmonitoringchecklists, aangestuurd door projectmanager, informeren over richtlijnen voor de projectleden, bewaken en monitoren uitvoer van projectprocessen | In overleg met de projectmanager vaststellen van kwaliteits tools/processen en vervolgens implementeren Signaleren en rapporteren van afwijkingen aan projectmanager (Laten) uitvoeren projectaudit op deliverables, inrichten projectprocessen tav goedkeuring deliverables, stimuleren project om te werken aan kwaliteitmanagement, basiskennis van kwaliteitsmanagement modellen | De projectmanager adviseren en vervolgens implementeren van QA processen en tools; Zelfstandig inititiatieven nemen ter verbetering van QA proces/tools; Inrichten kwaliteitsmanagementproces voor project en centraal PMO, inrichten en adviseren over kwaliteitsmanagement Opstellen kritische succesfactoren (KSF)
Project Financiën Projectadministratie, budgetteren en begroten, procuratie, financiële beheersing en rapportage | Bijhouden van de financiele planning en tracking tools, aangestuurd door projectmanager, opstellen mandateringsmodel, in kaart brengen proces van afhandeling facturen | Opstellen financiele voortgangsrapportage & dashboard In overleg met de projectmanager vaststellen van de nodige financiele tools, en vervolgens implementeren Inrichten projectadministratie, opstellen overzicht aan verplichtingen, uitgaven en begroting, kunnen lezen van de balans, koppelen kosten aan resources, verwerken van afschrijvingen in de projectkosten, afstemmen projectadministratie met afdeling Finance & Control, in kaart brengen financial performance van het project, in kaart brengen impact op de kosten bij wijzigingen in het project, bijhouden Business Case Budgetbewaking naar de projectmanager, signalering en escaleren indien nodig | De projectmanager adviseren en vervolgens implementeren van de financiele planning en tracking tools; Zelfstandig inititiatieven nemen ter verbetering van financiele tools; Opstellen format Business Case.
Issuemanagement Wijzigingen, issues, afwijkingsrapporten | Bijhouden issuelog,informeren projectteamleden over de werkwijzen betreffende issuemanagement | Het beleggen van de issues bij de projectmanager/juiste persoon Impact bepalen voor projectteam en voor klant en evt. issues escaleren Opstellen proces voor issuemanagement | Het adviseren (indien mogelijk zelfstandig voorbereiden) van de projectmanager een oplossing voor de gemeldde issues bij de projectmanager Monitoren en mogelijk bijsturen bij het verhelpen van issues, faciliteren & adviseren van de projectmanager in het managen van issues.
Risicomanagement Inventarisatie, analyse, beheersing en bewaking. | Bijhouden van de risk log aangestuurd door projectmanager. Informeren over projectrisicoproces richting het projectteam | Begeleiden van een risicoworkshop, risico's signaleren en de uitvoering van de beheersmaatregelen monitoren. In kaart brengen en inrichten risicomanagement-proces Opstellen risklog | Adviseren van de projectmanager over riskmanagementmethodieken en het implementeren daarvan. Faciliteren & adviseren van de projectmanager in het managen van risico's
Change Control Bijhouden van de wijzigingen in het project | Bijhouden van de CC tools en overzichten, aangestuurd door projectmanager, opstellen en invullen Request for Change(RfC) proces en templates, bijhouden changelog, incl. besluiten. | In overleg met de projectmanager vaststellen van de noodzakelijke tools en overzichten vervolgens implementeren. Doorvoeren en monitoren Request for Change (RfC) proces, signaleren & escaleren van issues v.w.b. de scope van het project, impact bepalen van een RFC Projectscope bewaken, incl besluiten | Projectmanager adviseren en vervolgens implementeren van nodige CC tools en overzichten; Zelfst inititiatieven nemen ter verbetering van tools en bijbehorend proces; Adviseren van de projectmanager betreft de wijziging in scope
Planning Inrichten, opstellen, bijhouden, bewaken en methoden | bijhouden van de planning; inhoudelijk aangestuurd door projectmanager, planning invoeren in planningtools. Op aanwijzing actualiseren van de planning. | In overleg met de projectmanager vaststellen van de structuur van de planning en vervolgens implementeren, opstellen planning, WBS, planningsproces implementeren in het project. Verantwoordelijk voor periodieke update | De projectmanager adviseren en vervolgens implementeren van de structuur van de planning; Aanspreken van teamleden op milestones en deliverables uit de planning. Zelfstandig inititiatieven nemen ter verbetering van planning en planningsproces; Opstellen afhankelijkheden in de planning, Kritieke Pad analyseren en hierover adviseren.
Resourcemanagement Ondersteuning van de PM bij de In-, door- & uitstroom van projectmedewerkers, beheersing en bewaking | Opstellen en bijhouden resourceoverzicht | Knelpunten signaleren en rapporteren. Vergelijken binnengekomen facturen met ingeplande capaciteit. | Adviseren van projectmanager met passende oplossingen ten aanzien van inhuren, contracten en financiele controle.
Rapporteren Inrichten rapportageproces & opstellen rapportages | Verzamelen van basisdata Opstellen format/template rapportages & verwerken input in rapportage | Inrichten en implementeren proces / templates voortgangsrapportage. Input vergaren en verwerken tot concept rapportage | Het zelfstandig voorbereiden en opstellen van de rapportages. Adviseren projectmanager over aandachtspunten. De projectmanager voert een lichte controle uit.
Benefit Management Identificeren, kwanitificeren, realiseren, beheersen en monitoren van de baten. | Zorgen dat de projectmanager/OG de benefits expliciet in de projectdocumentatie zet. Achterhalen informatie over de baten voor in de BC bij teamleden. Vastleggen maatregelen voor het behalen van de benefits. | Het kwantificeren van de benefits en bewaken van de benefits middels het monitoren van de maatregelen, bewaken van de mate van het behalen van de vastgestelde benefits en evt. issues escaleren | Opstellen van Benefits Realisation Plan samen met projectmanager en deze bewaken Faciliteren & adviseren van de projectmanager in het bepalen van de benefits van het programma/project/portfolio.
Kennismanagement Opgedane ervaringen vergaren, evalueren, delen. | Vastleggen van de kennis van een project en de lessons learned binnen de kennisomgeving, Opstellen projectevaluatie formulier, verzamelen en delen kennis over project(organisatie) | Begeleiden projectevaluatie, opstellen overdrachtdocument, vastleggen lessons learned en uitvoeren interne projectevaluatie. | Bevorderen en uitbrengen advies over kennismanagement Uitvoeren externe projectevaluatie Creeren centrale (projectoverstijgende) kennisomgeving

## Gedragscriteria PjMO
Kundegebieden en Competenties PMO
v0.4
De criteria uit deze lijst spitsen zich toe op gedrag. Het gedrag (alles wat mensen doen of zeggen) wat bij elk criterium in de lijst hoort, is zodanig omschreven dat een ieder er hetzelfde onder verstaat. Wanneer men zich tijdens de selectie of de beoordeling aan de omschrijvingen houdt, voorkomt dit begripsverwarring tussen selecteurs of tussen leidinggevende en medewerker.
Voor een succesvolle functie-uitoefening, dient dit gedrag: 5 zeer sterk te zijn 4 sterk te zijn 3 gemiddeld te zijn 2 gering te zijn 1 niet relevant voor de functie
Kundegebieden / Competenties | Omschrijving | Project Management Officer
Informatie verwerven en verwerken | Projectspecifieke informatie zelfstandig en kritisch kunnen verwerven en verwerken. Is in staat relevante informatie te verzamelen, op te nemen, te ordenen en te verwerken. | 5
Informatie analyse | Haalt belangrijke boodschappen uit mondelinge communicatie; geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners; gaat in op reacties en vraagt door waar nodig | 5
Initiatief /Signalering | Signaleert kansen, nieuwe situaties of problemen en handelt daar naar; begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten | 5
Nauwkeurigheid | Is in staat werkzaamheden met een grote mate van accuratesse te verrichten. Verwerkt gegevens en / of verricht handelingen met een grote mate van precisie. Gaat effectief om met (detail) informatie, ook gedurende langere tijd. | 5
Samenwerken | Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep / de ander | 5
Sensitiviteit | Zich bewust tonen van andere mensen, de omgeving en de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. | 5
Voortgangsbewaking en -controle | Opstellen, bewaken en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen. Tevens anticiperen op en bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en plannen. | 5
Aanpassingsvermogen en organisatiesensitiviteit | Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden, en/of mensen. Zich bewust tonen van de invloed en de gevolgen van beslissingen en gedragingen van mensen in een organisatie. Laat blijken te begrijpen hoe de organisatie functioneert, inclusief de organisatiecultuur. | 4
Anticiperen | Is in staat om over de huidige taakstelling heen te kijken en veranderingen in de bestaande situatie te voorzien en daarop doeltreffend in te spelen. | 4
Commitment | Accepteert besluitvorming in de organisatie en draagt dit uit, binnen en buiten de organisatie. | 4
Communicatief vaardig | Communiceert mondeling en schriftelijk op een effectieve wijze (begrijpelijk, vloeiend, to the point) en is in staat om een boodschap over te brengen rekening houdend met de diverse doelgroepen (belangen, niveau, werksituatie), aansluitend op het publiek. Kan kernachtig formuleren, gebruikt daarbij de juiste middelen. | 4
Flexibiliteit en flexibel gedrag | Is in staat indien zich problemen of kansen voordoen het eigen gedrag te veranderen teneinde een gesteld doel te bereiken.Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen, omgeving en gedragingen van anderen. Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen ten einde een gesteld doel te bereiken. | 4
Integriteit | Met integer handelen wordt bedoeld dat de functie adequaat en zorgvuldig uitgeoefend wordt, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels. Je gaat zorgvuldig om met persoonlijke of gevoelige informatie | 4
Kwaliteitsgericht | Is zich er van bewust dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hier naar. Legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau. Streeft naar continue kwaliteitsverbetering. Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van eigen en andermans werk; streeft voortdurend verbeteringen na. Heeft daarnaast oog voor en bewaakt kwaliteit, onderneemt activiteiten die het kwaliteitsniveau verbeteren. | 4
Kennis en toepassing vakgebied | Beschikt over specifieke vaktechnische kennis en vaardigheden zoals blijkt uit de aanpak van vakinhoudelijke vraagstukken en problemen. | 4
Plannen en organiseren | Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties, middelen en mensen aangeven en vervolgens doelmatig organiseren om deze doelen te kunnen bereiken. | 4
Prioriteren en timemanagement | Het rangschikken van taken en kunnen aangeven wat het belangrijkst is en de balans vinden tussen wat belangrijk is en de mate van urgentie. | 4
Projectmatig en methodisch handelen | Geconfronteerd met ‘nieuwe’ specifieke problemen door combinatie van bestaande oplossingen planmatig een eigen oplossing kunnen genereren/ tot stand brengen | 4
Projectmanagement | Levert een bijdrage aan het voorbereiden, plannen en uitvoeren van projecten. | 4
Regisseren | Is in staat belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen. Geeft vorm en richting | 4
Helicopterview | Is in staat feiten en problemen in een breder verband te zien door het onderkennen van verwantschappen met onderwerpen van grotere omvang. | 3
Probleemoplossend en analyserend vermogen | Herkent problemen, bepaalt de urgentie hiervan en identificeert mogelijke oorzaken. Identificeert en implementeert oplossingen. Is in staat gecompliceerde problemen of situaties te ontrafelen om daarna alle deelproblemen opnieuw te ordenen en op een overzichtelijke wijze te formuleren. | 3
Scenario denken | Doorleeft een bepaalde zaak of vraagstuk vooraf procesmatig en brengt dit in kaart. | 3
Strategische orientatie | Is in staat doelstellingen voor langere termijn vast te stellen en te vertalen naar een strategische planning. | 3
Tactisch gedrag / Beinvloeden | Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl / tactiek / strategie veranderen om een gesteld doel te bereiken, improvisatie- en omschakelvermogen | 3
Delegeren en controleren | Is in staat een medewerker aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid over te dragen aan een medewerker, met de daarbij behorende aanwijzingen. Zonodig corrigerend op te treden. Maakt afspraken en bewaakt deze.Eigen beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers | 2
Groepsgericht leiderschap | Is in staat richting en sturing te geven aan een afdeling/groep en samenwerkingsverbanden tot stand te brengen en te handhaven om een beoogd doel te realiseren. | 2
Netwerken | Is in staat om een net van informele contacten op te bouwen dat voor de organisatie functioneel is of kan worden. | 2
Onderhandelen | Is in staat doelgericht contacten te leggen en onderhouden, gericht op het bereiken van overeenstemming. Vasthoudend aan eigen standpunt, maar kan waar nodig toegeven. | 2
Organisatievermogen (organiseren) | Zoekt uit welke mensen en middelen voor een plan nodig zijn en zet deze zodanig in dat de beoogde resultaten worden bereikt. Is in staat activiteiten van zichzelf (en van anderen) op elkaar af te stemmen en hun volgorde te bepalen, zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden. | 2
Beleidsmatig handelen | Is in staat reële voorstellen en ideeën te leveren. Acties geven blijk van een goede inschatting van de situatie. Heeft strategisch inzicht in besluitvorming | 1
Oordeelsvorming | Is in staat gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af te wegen en tot realistische beoordelingen te komen. | 1
Visie | Kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk en deze in een breder verband plaatsen. Is in staat zich op de lange termijn te richten. | 1
Algemene benodigde competenties
Algemene belangstelling | Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, en deze kennis effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.
Assertiviteit | Is in staat een adequate, rustige doch efficiënte reactie te geven. Komt op voor zichzelf, uit zijn wensen zonder zichzelf of anderen onnodig te kwetsen.
Besluitvaardig | Is in staat één te volgen strategie voor zichzelf (en anderen) te selecteren, ondanks onvolledigheid in kennis van alternatieven en van hun risico's Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van meningen. Neemt de juiste beslissingen op de juiste tijd op basis van goed onderbouwde argumenten.
Doorzettingsvermogen | Is in staat om zich lange tijd achtereen en/of intensief met een probleem bezig te houden of een opvatting te verdedigen, ook met tegenwerking of tegenslag.
Enthousiasmeren | Is in staat anderen te motiveren en te stimuleren. Draagt een eigen positieve houding over op anderen. Gaat effectief om met weerstanden.
Incasseringsvermogen | Is in staat om correct en tegemoetkomend te reageren op de reacties van anderen op het eigen gedrag, beleid of functie-uitoefening. Weet adequaat te reageren op problemen, zonder hierdoor in het gedrang te komen of er emotioneel onder te worden. Blijft de (lange termijn) belangen van de organisatie in het oog houden als er druk wordt uitgeoefend.
Inlevingsvermogen | Is zich bewust van andere mensen in de omgeving en de eigen invloed hierop. Vertoont gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. Empathisch vermogen.
Klantgerichtheid | Onderzoekt wensen en behoeften van de (in- en externe) klant en handelt hiernaar; leeft zich in in de behoefte en de positie van de klant en houdt daar bij voorbaat rekening mee; geeft hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
Loyaliteit | Is in staat zich te identificeren met de belangen, problemen, doelstellingen van de organisatie.
Overtuigingskracht | Brengt ideeën, standpunten en plannen zo overtuigend naar voren dat anderen, ook na aanvankelijke twijfels, ermee instemmen.
Prestatiegericht | Formuleert doelstellingen en normen en is vasthoudend en daadkrachtig om deze te realiseren Heeft de behoefte om doelen te bereiken. Toont inzet, laat een innerlijke drang tot presteren zien en werkt om iets tot stand te brengen.
Realiteitszin | Is in staat om gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van bepaalde criteria tegen elkaar af te wegen en zo praktische oplossingen voor probleemsituaties te selecteren.
Resultaatgericht | Is in staat resultaat- en doelgericht te werken, waarbij mogelijke interessante zijwegen ook worden benut. Geeft resultaatgebieden en de weg waar langs deze bereikt kunnen worden duidelijk aan Zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleidingen blijven richten op het bereiken van het doel.
Stressbestendig | Is in staat adequaat te functioneren onder tijdsdruk en bemoeilijkende omstandigheden (bijvoorbeeld tegenslag, teleurstelling). Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk, of bij tegenslag, teleurstelling, tegenspel of crisis
Verbeeldingskracht / creativiteit | Is in staat om met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen te komen. Weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.
Zelfstandigheid | Is in staat zonder hulp van anderen taken te verrichten, probeert op eigen kracht probleemsituaties de baas te worden. Handelt volgens eigen overtuiging, onafhankelijk van anderen.

## Taken & werkgebieden PgMO
Kundegebieden en Competenties PgMO
| PMO Junior | PMO Medior | PMO Senior
Taken / Werkgebieden Deze taken hoeven niet per sé bij een PMO-er belegd te worden maar kunnen ook separaat belegd worden bij de diverse expertrollen die er in de organisatie bestaan. | Ad Hoc, Best Effort, Volgend, op aanwijzing, Operationeel,Reactief. | Beschrijvend, Controlerend, Zelfstandig, Tactisch, Pro-Actief. | Ge"Managed", Sturend, Adviserend, Meedenkend, Strategisch, Pro-actief. Complexe integrale programmaen
Communicatiemanagement Intern en extern, communicatieplan/-strategie
Stakeholdermanagement Analyse belanghebbenden, belanghebbenden betrekken, effectiviteit in kaart brengen
Informatiemanagement Configuratiemanagement, documentbeheer, informatieprocessen in het programma
Kwaliteitsmanagement programma- en proceskwaliteit, bewaking van gebruik van de afgesproken normen. Monitoring van de prestatie van de processen, Performancemanagement
Financiën programmaadministratie, budgetteren en begroten, procuratie, financiële beheersing en rapportage
Issuemanagement Wijzigingen, issues, afwijkingsrapporten
Risicomanagement Inventarisatie, analyse, beheersing en bewaking.
Change Control Bijhouden van de wijzigingen in het programma
Planning Inrichten, opstellen, bijhouden, bewaken en methoden
Resourcemanagement Ondersteuning van de PM bij de In-, door- & uitstroom van programmamedewerkers, beheersing en bewaking
Rapporteren Inrichten rapportageproces & opstellen rapportages
Benefit Management Identificeren, kwanitificeren, realiseren, beheersen en monitoren van de baten.
Kennismanagement Opgedane ervaringen vergaren, evalueren, delen.

## Gedragscriteria PgMO
Kundegebieden en Competenties PMO
v0.4
De criteria uit deze lijst spitsen zich toe op gedrag. Het gedrag (alles wat mensen doen of zeggen) wat bij elk criterium in de lijst hoort, is zodanig omschreven dat een ieder er hetzelfde onder verstaat. Wanneer men zich tijdens de selectie of de beoordeling aan de omschrijvingen houdt, voorkomt dit begripsverwarring tussen selecteurs of tussen leidinggevende en medewerker.
Voor een succesvolle functie-uitoefening, dient dit gedrag: 5 zeer sterk te zijn 4 sterk te zijn 3 gemiddeld te zijn 2 gering te zijn 1 niet relevant voor de functie
Kundegebieden / Competenties | Omschrijving | Programma Management Officer
Communicatief vaardig | Communiceert mondeling en schriftelijk op een effectieve wijze (begrijpelijk, vloeiend, to the point) en is in staat om een boodschap over te brengen rekening houdend met de diverse doelgroepen (belangen, niveau, werksituatie), aansluitend op het publiek. Kan kernachtig formuleren, gebruikt daarbij de juiste middelen. | 5
Informatie verwerven en verwerken | Projectspecifieke informatie zelfstandig en kritisch kunnen verwerven en verwerken. Is in staat relevante informatie te verzamelen, op te nemen, te ordenen en te verwerken. | 5
Informatie analyse | Haalt belangrijke boodschappen uit mondelinge communicatie; geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners; gaat in op reacties en vraagt door waar nodig | 5
Initiatief /Signalering | Signaleert kansen, nieuwe situaties of problemen en handelt daar naar; begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten | 5
Nauwkeurigheid | Is in staat werkzaamheden met een grote mate van accuratesse te verrichten. Verwerkt gegevens en / of verricht handelingen met een grote mate van precisie. Gaat effectief om met (detail) informatie, ook gedurende langere tijd. | 5
Samenwerken | Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep / de ander | 5
Sensitiviteit | Zich bewust tonen van andere mensen, de omgeving en de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. | 5
Voortgangsbewaking en -controle | Opstellen, bewaken en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen. Tevens anticiperen op en bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en plannen. | 5
Aanpassingsvermogen en organisatiesensitiviteit | Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden, en/of mensen. Zich bewust tonen van de invloed en de gevolgen van beslissingen en gedragingen van mensen in een organisatie. Laat blijken te begrijpen hoe de organisatie functioneert, inclusief de organisatiecultuur. | 4
Commitment | Accepteert besluitvorming in de organisatie en draagt dit uit, binnen en buiten de organisatie. | 4
Delegeren en controleren | Is in staat een medewerker aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid over te dragen aan een medewerker, met de daarbij behorende aanwijzingen. Zonodig corrigerend op te treden. Maakt afspraken en bewaakt deze.Eigen beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers | 4
Helicopterview | Is in staat feiten en problemen in een breder verband te zien door het onderkennen van verwantschappen met onderwerpen van grotere omvang. | 4
Integriteit | Met integer handelen wordt bedoeld dat de functie adequaat en zorgvuldig uitgeoefend wordt, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels. Je gaat zorgvuldig om met persoonlijke of gevoelige informatie | 4
Kwaliteitsgericht | Is zich er van bewust dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hier naar. Legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau. Streeft naar continue kwaliteitsverbetering. Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van eigen en andermans werk; streeft voortdurend verbeteringen na. Heeft daarnaast oog voor en bewaakt kwaliteit, onderneemt activiteiten die het kwaliteitsniveau verbeteren. | 4
Kennis en toepassing vakgebied | Beschikt over specifieke vaktechnische kennis en vaardigheden zoals blijkt uit de aanpak van vakinhoudelijke vraagstukken en problemen. | 4
Plannen en organiseren | Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties, middelen en mensen aangeven en vervolgens doelmatig organiseren om deze doelen te kunnen bereiken. | 4
Prioriteren en timemanagement | Het rangschikken van taken en kunnen aangeven wat het belangrijkst is en de balans vinden tussen wat belangrijk is en de mate van urgentie. | 4
Projectmanagement | Levert een bijdrage aan het voorbereiden, plannen en uitvoeren van projecten. | 4
Regisseren | Is in staat belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen. Geeft vorm en richting | 4
Scenario denken | Doorleeft een bepaalde zaak of vraagstuk vooraf procesmatig en brengt dit in kaart. | 4
Strategische orientatie | Is in staat doelstellingen voor langere termijn vast te stellen en te vertalen naar een strategische planning. | 4
Tactisch gedrag / Beinvloeden | Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl / tactiek / strategie veranderen om een gesteld doel te bereiken, improvisatie- en omschakelvermogen | 4
Anticiperen | Is in staat om over de huidige taakstelling heen te kijken en veranderingen in de bestaande situatie te voorzien en daarop doeltreffend in te spelen. | 3
Flexibiliteit en flexibel gedrag | Is in staat indien zich problemen of kansen voordoen het eigen gedrag te veranderen teneinde een gesteld doel te bereiken.Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen, omgeving en gedragingen van anderen. Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen ten einde een gesteld doel te bereiken. | 3
Groepsgericht leiderschap | Is in staat richting en sturing te geven aan een afdeling/groep en samenwerkingsverbanden tot stand te brengen en te handhaven om een beoogd doel te realiseren. | 3
Netwerken | Is in staat om een net van informele contacten op te bouwen dat voor de organisatie functioneel is of kan worden. | 3
Onderhandelen | Is in staat doelgericht contacten te leggen en onderhouden, gericht op het bereiken van overeenstemming. Vasthoudend aan eigen standpunt, maar kan waar nodig toegeven. | 3
Oordeelsvorming | Is in staat gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af te wegen en tot realistische beoordelingen te komen. | 3
Organisatievermogen (organiseren) | Zoekt uit welke mensen en middelen voor een plan nodig zijn en zet deze zodanig in dat de beoogde resultaten worden bereikt. Is in staat activiteiten van zichzelf (en van anderen) op elkaar af te stemmen en hun volgorde te bepalen, zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden. | 3
Probleemoplossend en analyserend vermogen | Herkent problemen, bepaalt de urgentie hiervan en identificeert mogelijke oorzaken. Identificeert en implementeert oplossingen. Is in staat gecompliceerde problemen of situaties te ontrafelen om daarna alle deelproblemen opnieuw te ordenen en op een overzichtelijke wijze te formuleren. | 3
Projectmatig en methodisch handelen | Geconfronteerd met ‘nieuwe’ specifieke problemen door combinatie van bestaande oplossingen planmatig een eigen oplossing kunnen genereren/ tot stand brengen | 3
Beleidsmatig handelen | Is in staat reële voorstellen en ideeën te leveren. Acties geven blijk van een goede inschatting van de situatie. Heeft strategisch inzicht in besluitvorming | 2
Visie | Kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk en deze in een breder verband plaatsen. Is in staat zich op de lange termijn te richten. | 2
Algemene benodigde competenties
Algemene belangstelling | Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, en deze kennis effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.
Assertiviteit | Is in staat een adequate, rustige doch efficiënte reactie te geven. Komt op voor zichzelf, uit zijn wensen zonder zichzelf of anderen onnodig te kwetsen.
Besluitvaardig | Is in staat één te volgen strategie voor zichzelf (en anderen) te selecteren, ondanks onvolledigheid in kennis van alternatieven en van hun risico's Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van meningen. Neemt de juiste beslissingen op de juiste tijd op basis van goed onderbouwde argumenten.
Doorzettingsvermogen | Is in staat om zich lange tijd achtereen en/of intensief met een probleem bezig te houden of een opvatting te verdedigen, ook met tegenwerking of tegenslag.
Enthousiasmeren | Is in staat anderen te motiveren en te stimuleren. Draagt een eigen positieve houding over op anderen. Gaat effectief om met weerstanden.
Incasseringsvermogen | Is in staat om correct en tegemoetkomend te reageren op de reacties van anderen op het eigen gedrag, beleid of functie-uitoefening. Weet adequaat te reageren op problemen, zonder hierdoor in het gedrang te komen of er emotioneel onder te worden. Blijft de (lange termijn) belangen van de organisatie in het oog houden als er druk wordt uitgeoefend.
Inlevingsvermogen | Is zich bewust van andere mensen in de omgeving en de eigen invloed hierop. Vertoont gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. Empathisch vermogen.
Klantgerichtheid | Onderzoekt wensen en behoeften van de (in- en externe) klant en handelt hiernaar; leeft zich in in de behoefte en de positie van de klant en houdt daar bij voorbaat rekening mee; geeft hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
Loyaliteit | Is in staat zich te identificeren met de belangen, problemen, doelstellingen van de organisatie.
Overtuigingskracht | Brengt ideeën, standpunten en plannen zo overtuigend naar voren dat anderen, ook na aanvankelijke twijfels, ermee instemmen.
Prestatiegericht | Formuleert doelstellingen en normen en is vasthoudend en daadkrachtig om deze te realiseren Heeft de behoefte om doelen te bereiken. Toont inzet, laat een innerlijke drang tot presteren zien en werkt om iets tot stand te brengen.
Realiteitszin | Is in staat om gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van bepaalde criteria tegen elkaar af te wegen en zo praktische oplossingen voor probleemsituaties te selecteren.
Resultaatgericht | Is in staat resultaat- en doelgericht te werken, waarbij mogelijke interessante zijwegen ook worden benut. Geeft resultaatgebieden en de weg waar langs deze bereikt kunnen worden duidelijk aan Zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleidingen blijven richten op het bereiken van het doel.
Stressbestendig | Is in staat adequaat te functioneren onder tijdsdruk en bemoeilijkende omstandigheden (bijvoorbeeld tegenslag, teleurstelling). Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk, of bij tegenslag, teleurstelling, tegenspel of crisis
Verbeeldingskracht / creativiteit | Is in staat om met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen te komen. Weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.
Zelfstandigheid | Is in staat zonder hulp van anderen taken te verrichten, probeert op eigen kracht probleemsituaties de baas te worden. Handelt volgens eigen overtuiging, onafhankelijk van anderen.

## Taken & werkgebieden PfMO
Kundegebieden en Competenties PfMO
| PMO Junior | PMO Medior | PMO Senior
Taken / Werkgebieden Deze taken hoeven niet per sé bij een PMO-er belegd te worden maar kunnen ook separaat belegd worden bij de diverse expertrollen die er in de organisatie bestaan. | Ad Hoc, Best Effort, Volgend, op aanwijzing, Operationeel,Reactief. | Beschrijvend, Controlerend, Zelfstandig, Tactisch, Pro-Actief. | Ge"Managed", Sturend, Adviserend, Meedenkend, Strategisch, Pro-actief. Complexe integrale programmaen
Communicatiemanagement Intern en extern, communicatieplan/-strategie
Stakeholdermanagement Analyse belanghebbenden, belanghebbenden betrekken, effectiviteit in kaart brengen
Informatiemanagement Configuratiemanagement, documentbeheer, informatieprocessen in het programma
Kwaliteitsmanagement programma- en proceskwaliteit, bewaking van gebruik van de afgesproken normen. Monitoring van de prestatie van de processen, Performancemanagement
Financiën programmaadministratie, budgetteren en begroten, procuratie, financiële beheersing en rapportage
Issuemanagement Wijzigingen, issues, afwijkingsrapporten
Risicomanagement Inventarisatie, analyse, beheersing en bewaking.
Change Control Bijhouden van de wijzigingen in het programma
Planning Inrichten, opstellen, bijhouden, bewaken en methoden
Resourcemanagement Ondersteuning van de PM bij de In-, door- & uitstroom van programmamedewerkers, beheersing en bewaking
Rapporteren Inrichten rapportageproces & opstellen rapportages
Benefit Management Identificeren, kwanitificeren, realiseren, beheersen en monitoren van de baten.
Kennismanagement Opgedane ervaringen vergaren, evalueren, delen.

## Gedragscriteria PfMO
Kundegebieden en Competenties PMO
v0.4
De criteria uit deze lijst spitsen zich toe op gedrag. Het gedrag (alles wat mensen doen of zeggen) wat bij elk criterium in de lijst hoort, is zodanig omschreven dat een ieder er hetzelfde onder verstaat. Wanneer men zich tijdens de selectie of de beoordeling aan de omschrijvingen houdt, voorkomt dit begripsverwarring tussen selecteurs of tussen leidinggevende en medewerker.
Voor een succesvolle functie-uitoefening, dient dit gedrag: 5 zeer sterk te zijn 4 sterk te zijn 3 gemiddeld te zijn 2 gering te zijn 1 niet relevant voor de functie
Kundegebieden / Competenties | Omschrijving | Portfolio Management Officer
Communicatief vaardig | Communiceert mondeling en schriftelijk op een effectieve wijze (begrijpelijk, vloeiend, to the point) en is in staat om een boodschap over te brengen rekening houdend met de diverse doelgroepen (belangen, niveau, werksituatie), aansluitend op het publiek. Kan kernachtig formuleren, gebruikt daarbij de juiste middelen. | 5
Helicopterview | Is in staat feiten en problemen in een breder verband te zien door het onderkennen van verwantschappen met onderwerpen van grotere omvang. | 5
Informatie verwerven en verwerken | Projectspecifieke informatie zelfstandig en kritisch kunnen verwerven en verwerken. Is in staat relevante informatie te verzamelen, op te nemen, te ordenen en te verwerken. | 5
Informatie analyse | Haalt belangrijke boodschappen uit mondelinge communicatie; geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners; gaat in op reacties en vraagt door waar nodig | 5
Initiatief /Signalering | Signaleert kansen, nieuwe situaties of problemen en handelt daar naar; begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten | 5
Integriteit | Met integer handelen wordt bedoeld dat de functie adequaat en zorgvuldig uitgeoefend wordt, met inachtneming van je verantwoordelijkheden en de geldende regels. Je gaat zorgvuldig om met persoonlijke of gevoelige informatie | 5
Nauwkeurigheid | Is in staat werkzaamheden met een grote mate van accuratesse te verrichten. Verwerkt gegevens en / of verricht handelingen met een grote mate van precisie. Gaat effectief om met (detail) informatie, ook gedurende langere tijd. | 5
Scenario denken | Doorleeft een bepaalde zaak of vraagstuk vooraf procesmatig en brengt dit in kaart. | 5
Sensitiviteit | Zich bewust tonen van andere mensen, de omgeving en de eigen invloed hierop. Gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. | 5
Strategische orientatie | Is in staat doelstellingen voor langere termijn vast te stellen en te vertalen naar een strategische planning. | 5
Tactisch gedrag / Beinvloeden | Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl / tactiek / strategie veranderen om een gesteld doel te bereiken, improvisatie- en omschakelvermogen | 5
Aanpassingsvermogen en organisatiesensitiviteit | Doelmatig blijven handelen door zich aan te passen aan veranderende omgeving, taken, verantwoordelijkheden, en/of mensen. Zich bewust tonen van de invloed en de gevolgen van beslissingen en gedragingen van mensen in een organisatie. Laat blijken te begrijpen hoe de organisatie functioneert, inclusief de organisatiecultuur. | 4
Commitment | Accepteert besluitvorming in de organisatie en draagt dit uit, binnen en buiten de organisatie. | 4
Delegeren en controleren | Is in staat een medewerker aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid over te dragen aan een medewerker, met de daarbij behorende aanwijzingen. Zonodig corrigerend op te treden. Maakt afspraken en bewaakt deze.Eigen beslissingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden op duidelijke wijze toedelen aan de juiste medewerkers | 4
Kwaliteitsgericht | Is zich er van bewust dat het te leveren product moet voldoen aan gestelde eisen, normen en prioriteiten en handelt hier naar. Legt verantwoording af voor het gerealiseerde kwaliteitsniveau. Streeft naar continue kwaliteitsverbetering. Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van eigen en andermans werk; streeft voortdurend verbeteringen na. Heeft daarnaast oog voor en bewaakt kwaliteit, onderneemt activiteiten die het kwaliteitsniveau verbeteren. | 4
Kennis en toepassing vakgebied | Beschikt over specifieke vaktechnische kennis en vaardigheden zoals blijkt uit de aanpak van vakinhoudelijke vraagstukken en problemen. | 4
Netwerken | Is in staat om een net van informele contacten op te bouwen dat voor de organisatie functioneel is of kan worden. | 4
Oordeelsvorming | Is in staat gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af te wegen en tot realistische beoordelingen te komen. | 4
Organisatievermogen (organiseren) | Zoekt uit welke mensen en middelen voor een plan nodig zijn en zet deze zodanig in dat de beoogde resultaten worden bereikt. Is in staat activiteiten van zichzelf (en van anderen) op elkaar af te stemmen en hun volgorde te bepalen, zodat doeleinden efficiënt en effectief gerealiseerd worden. | 4
Plannen en organiseren | Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties, middelen en mensen aangeven en vervolgens doelmatig organiseren om deze doelen te kunnen bereiken. | 4
Prioriteren en timemanagement | Het rangschikken van taken en kunnen aangeven wat het belangrijkst is en de balans vinden tussen wat belangrijk is en de mate van urgentie. | 4
Projectmanagement | Levert een bijdrage aan het voorbereiden, plannen en uitvoeren van projecten. | 4
Regisseren | Is in staat belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen. Geeft vorm en richting | 4
Voortgangsbewaking en -controle | Opstellen, bewaken en uitvoeren van procedures om de goede voortgang van processen, taken of activiteiten van medewerkers en van zichzelf zeker te stellen. Tevens anticiperen op en bewaken van de voortgang van gemaakte afspraken en plannen. | 4
Anticiperen | Is in staat om over de huidige taakstelling heen te kijken en veranderingen in de bestaande situatie te voorzien en daarop doeltreffend in te spelen. | 3
Beleidsmatig handelen | Is in staat reële voorstellen en ideeën te leveren. Acties geven blijk van een goede inschatting van de situatie. Heeft strategisch inzicht in besluitvorming | 3
Flexibiliteit en flexibel gedrag | Is in staat indien zich problemen of kansen voordoen het eigen gedrag te veranderen teneinde een gesteld doel te bereiken.Zich gemakkelijk aan kunnen passen aan veranderende werkwijzen, werktijden, taken, verantwoordelijkheden, beleidswijzigingen, omgeving en gedragingen van anderen. Indien zich problemen of kansen voordoen de eigen gedragsstijl veranderen ten einde een gesteld doel te bereiken. | 3
Groepsgericht leiderschap | Is in staat richting en sturing te geven aan een afdeling/groep en samenwerkingsverbanden tot stand te brengen en te handhaven om een beoogd doel te realiseren. | 3
Onderhandelen | Is in staat doelgericht contacten te leggen en onderhouden, gericht op het bereiken van overeenstemming. Vasthoudend aan eigen standpunt, maar kan waar nodig toegeven. | 3
Probleemoplossend en analyserend vermogen | Herkent problemen, bepaalt de urgentie hiervan en identificeert mogelijke oorzaken. Identificeert en implementeert oplossingen. Is in staat gecompliceerde problemen of situaties te ontrafelen om daarna alle deelproblemen opnieuw te ordenen en op een overzichtelijke wijze te formuleren. | 3
Projectmatig en methodisch handelen | Geconfronteerd met ‘nieuwe’ specifieke problemen door combinatie van bestaande oplossingen planmatig een eigen oplossing kunnen genereren/ tot stand brengen | 3
Samenwerken | Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen kwaliteiten en belangen én die van de groep / de ander | 3
Visie | Kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk en deze in een breder verband plaatsen. Is in staat zich op de lange termijn te richten. | 3
Algemene benodigde competenties
Algemene belangstelling | Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren, en deze kennis effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie.
Assertiviteit | Is in staat een adequate, rustige doch efficiënte reactie te geven. Komt op voor zichzelf, uit zijn wensen zonder zichzelf of anderen onnodig te kwetsen.
Besluitvaardig | Is in staat één te volgen strategie voor zichzelf (en anderen) te selecteren, ondanks onvolledigheid in kennis van alternatieven en van hun risico's Beslissingen nemen door middel van het ondernemen van acties of zich vastleggen door middel van het uitspreken van meningen. Neemt de juiste beslissingen op de juiste tijd op basis van goed onderbouwde argumenten.
Doorzettingsvermogen | Is in staat om zich lange tijd achtereen en/of intensief met een probleem bezig te houden of een opvatting te verdedigen, ook met tegenwerking of tegenslag.
Enthousiasmeren | Is in staat anderen te motiveren en te stimuleren. Draagt een eigen positieve houding over op anderen. Gaat effectief om met weerstanden.
Incasseringsvermogen | Is in staat om correct en tegemoetkomend te reageren op de reacties van anderen op het eigen gedrag, beleid of functie-uitoefening. Weet adequaat te reageren op problemen, zonder hierdoor in het gedrang te komen of er emotioneel onder te worden. Blijft de (lange termijn) belangen van de organisatie in het oog houden als er druk wordt uitgeoefend.
Inlevingsvermogen | Is zich bewust van andere mensen in de omgeving en de eigen invloed hierop. Vertoont gedrag dat getuigt van het onderkennen van de gevoelens en behoeften van anderen. Empathisch vermogen.
Klantgerichtheid | Onderzoekt wensen en behoeften van de (in- en externe) klant en handelt hiernaar; leeft zich in in de behoefte en de positie van de klant en houdt daar bij voorbaat rekening mee; geeft hoge prioriteit aan servicebereidheid en klanttevredenheid.
Loyaliteit | Is in staat zich te identificeren met de belangen, problemen, doelstellingen van de organisatie.
Overtuigingskracht | Brengt ideeën, standpunten en plannen zo overtuigend naar voren dat anderen, ook na aanvankelijke twijfels, ermee instemmen.
Prestatiegericht | Formuleert doelstellingen en normen en is vasthoudend en daadkrachtig om deze te realiseren Heeft de behoefte om doelen te bereiken. Toont inzet, laat een innerlijke drang tot presteren zien en werkt om iets tot stand te brengen.
Realiteitszin | Is in staat om gegevens en mogelijke handelwijzen in het licht van bepaalde criteria tegen elkaar af te wegen en zo praktische oplossingen voor probleemsituaties te selecteren.
Resultaatgericht | Is in staat resultaat- en doelgericht te werken, waarbij mogelijke interessante zijwegen ook worden benut. Geeft resultaatgebieden en de weg waar langs deze bereikt kunnen worden duidelijk aan Zich ondanks problemen, tegenslag, tegenwerking of afleidingen blijven richten op het bereiken van het doel.
Stressbestendig | Is in staat adequaat te functioneren onder tijdsdruk en bemoeilijkende omstandigheden (bijvoorbeeld tegenslag, teleurstelling). Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk, of bij tegenslag, teleurstelling, tegenspel of crisis
Verbeeldingskracht / creativiteit | Is in staat om met verschillende mogelijkheden (ook niet voor de hand liggende alternatieven) voor het oplossen van problemen te komen. Weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.
Zelfstandigheid | Is in staat zonder hulp van anderen taken te verrichten, probeert op eigen kracht probleemsituaties de baas te worden. Handelt volgens eigen overtuiging, onafhankelijk van anderen.

## Bijlage 1 Maken gedragsprofiel
Kundegebieden en Competenties PgMO
Het opstellen van het gedragsprofiel 1. Bestudeer de functie die geanalyseerd moet worden zorgvuldig en probeer onderstaande vragen te beantwoorden: • Wat is het doel van de functie? • Waarvoor bestaat de functie en wat zijn de voornaamste taken en verantwoordelijk-heden? • Onder welke omstandigheden dient de functionaris te werken? • Wat zijn de grootste uitdagingen? • Wat zijn de grootste valkuilen? • Wat is de context? 2. Vul op basis van uw kennis van de functie, ervaringen in het verleden en functieomschrijving de lijst met gedragscriteria in. Geef bij elk criterium op de 5-punts-schaal aan in welke mate een (toekomstig) medewerker dit gedrag dient te vertonen. Ga er niet te snel van uit dat alle criteria sterk moeten zijn. Een enkele keer is het juist van belang dat bepaald gedrag gering of gemiddeld aanwezig is. Het aangeven van de score 1 t/m 5 is een hulpmiddel om te komen tot een selectie van de 8 kerncompetenties. Indien na deze voorselectie nog meer dan 8 criteria overblijven zal toch een keuze gemaakt moeten worden. (Sommigen prefereren dit hulpmiddel niet toe te passen en kruisen in één keer hun selectie van belangrijkste criteria in de lijst aan.) 3. Op basis van uw scores op de schaal selecteert u die criteria die in uw ogen absoluut noodzakelijk zijn om succesvol te kunnen zijn in de functie. Beperk u tot 6 of ten hoogste 8 gedragscriteria (minder mag). In de praktijk blijkt dat meer dan acht criteria moeilijk in een persoon vertegenwoordigd kunnen zijn. Schapen met vijf poten bestaan niet. Daarnaast zijn meer criteria lastig te observeren door de selecteur en beoordelaar. Het is wel denkbaar dat u naast de functiegebonden criteria aanvullend één of twee criteria formuleert, waarmee u een algemene grondhouding voor alle medewerkers in de organisatie uitdrukt. In dat geval heeft het de voorkeur om het specifieke profiel tot 6 criteria te beperken.
Lijst met gedragscriteria De lijst is opgebouwd uit vier dimensies: 1. Conceptuele gedragsvaardigheden; 2. Operationele gedragsvaardigheden; 3. Relationele gedragsvaardigheden; 4. Persoonlijke gedragsvaardigheden. Probeer in het profiel ten minste één criterium per dimensie te selecteren. Dit voorkomt dat het profiel te veel nadruk op één dimensie legt, waarbij de overige dimensies worden vergeten. Wel kan tot uitdrukking komen dat de ene dimensie in een bepaalde functie zwaarder weegt dan de andere doordat u zich bij sommige dimensies beperkt tot één criterium en bij andere dimensies twee of zelfs drie criteria aangeeft. Bij toepassing binnen het HRM-instrumentarium, zoals Resultaat & Ontwikkelingsgesprekken, kan het handig zijn om elk criterium nader te operationaliseren c.q. concretisering in een 3- of 5-puntsschaal van bijpassende gedragskenmerken. Deze uitwerking is bij voorkeur maatwerk, toegesneden op de betreffende organisatie. Betekenis van uw scores (indien u deze als tussenstap in de selectie gebruikt) Voor een succesvolle functie-uitoefening, dient dit gedrag: 5 zeer sterk te zijn 4 sterk te zijn 3 gemiddeld te zijn 2 gering te zijn 1 niet relevant voor de functie