## Sheet1
Project Life Cycle Gantt Chart
Start Date |  |  |  |  | Week 01 | [6 empty] | Week 02 | [6 empty] | Week 03 | [6 empty] | Week 04 | [6 empty] | Week 05 | [6 empty] | Week 06 | [6 empty] | Week 07 | [6 empty] | Week 08
2020-06-01 | time axis 2020-06-01 to 2020-07-26
 | time axis 2020-06-01 to 2020-07-26
Task Name | Lead | Start Date | End Date | Completion
Initiation | Rachel Moss
Goals |  | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 60%
Priorities |  | 2020-06-01 | 2020-06-07 | 30%
Risk Assessment |  | 2020-06-08 | 2020-06-14 | 70%
Planning | Andrew Ford
Tasks |  | 2020-06-15 | 2020-06-28 | 90%
Execution Strategy |  | 2020-06-22 | 2020-06-28 | 50%
Implementation | Faye Neal
Delivery |  | 2020-06-29 | 2020-07-19 | 95%
Closure | James Nunez
Analysis |  | 2020-07-20 | 2020-07-26 | 45%