## Sheet1
Research Project Gantt Chart
[6 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [14 empty] | 2023
Sl No. | Task Name | Start | End | Progress | Status | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 |  |  | Q4 |  |  | Q5 |  |  | Q6 |  |  | Q7 |  |  | Q8 |  |  | Q9 |  |  | Q10 |  |  | Q11 |  |  | Q12
[6 empty] | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01
1 | Study Area Identification | 2021-01-01 | 2021-03-01 | 100% | Completed
2 | Literature Review | 2021-04-01 | 2021-12-01 | 70% | Ongoing
3 | Design & Methodology | 2021-10-01 | 2022-03-01 | 80% | Ongoing
4 | Data Collection & Analysis | 2022-04-01 | 2023-03-01 | 30% | Ongoing
5 | Findings & Conclusion | 2023-04-01 | 2023-12-01 | 40% | Ongoing