## Sheet1
Project Status Report Gantt Chart
[5 empty] | April | [9 empty] | May
Activity | Managed by | Start Date | End Date | Progress (%) | 2021-04-21 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 2021-04-24 | 2021-04-25 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31
[5 empty] | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M
Research | Caleb Markus | 2021-04-21 | 2021-04-26 | 78%
Creative Strategy | Abigail Rubio | 2021-04-24 | 2021-04-30 | 76%
Consultation | Anamaria Seller | 2021-04-24 | 2021-04-28 | 32%
Hire Designers | Christen Petrucci | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 88%
Hire Content Writers | Royal Aaronson | 2021-04-27 | 2021-05-08 | 20%
Brainstorming and Ideation | Edgar Lash | 2021-05-09 | 2021-05-15 | 30%
Storyboarding | Alycia Earp | 2021-05-16 | 2021-05-25 | 40%
Finalizing Plan | Sueann Waggener | 2021-05-23 | 2021-05-27 | 60%
Content Production | Lesley Morelli | 2021-05-18 | 2021-05-22 | 50%
Social Media Presence | Amira Schuelke | 2021-05-24 | 2021-05-28 | 70%
Scripting | Carolin Duffey | 2021-05-08 | 2021-05-16 | 80%
Post Production | Jocelyn Blick | 2021-05-20 | 2021-05-31 | 60%