## Sheet1
Project Gantt Chart
|  |  |  | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01
Analysis | Start | End | Completion
Meeting | 2021-03-01 | 2021-05-01 | 50%
Analysis & Documentation | 2021-06-01 | 2021-08-01 | 70%
Design
Design Specifications | 2021-10-01 | 2022-02-01 | 60%
Software Design | 2022-01-01 | 2022-04-01 | 90%
Development
Modules | 2022-03-01 | 2022-06-01 | 30%
Integration | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 50%
Testing
System Testing | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 90%
Fixing Issues | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 80%
Copyright@ Template.net